## Comparación
PI: dos cronogramas desde el 5 de octubre de 2026
Indicador | Propuesta A | Propuesta B
Fecha de inicio | 2026-10-05 | 2026-10-05
Cierre técnico | 2026-12-01 | 2027-01-31
Integrantes previstos | 1 | 2
Horas totales incl. reserva | 274 | 550
Horas de trabajo estimadas | 248 | 492
Reserva incluida (h) | 26 | 58
Pico semanal proyecto (h) | 38 | 36
Promedio por semana completa* | 33.25 | 32.3529
Pico si se realiza sola (h) | 38 | 36
Pico promedio por integrante | 38 | 18
Pico por responsable asignado | 38 | 33
Supuestos y criterios de planificación
Semana inicial | 05–11/10: destinada a especificación. Se presupuestan 20 h de diseño; reemplazarlas por las reales cuando las tengas.
Último bloque A | 30/11–01/12: sólo dos días, 8 h incluyendo 4 h de reserva. El trabajo sustancial termina el 29/11.
* Promedios | A: primeras 8 semanas completas. B: 17 semanas completas. Las horas incluyen la contingencia.
Alcance A | CBV + CBNeed sobre Core, runtime explícito, listas/recursión, trazas, métricas, grafo, experimentos e informe.
Alcance B | A + CBN, STG (lowering y ejecución), reachability, mark-and-sweep, lifetime y visualización de memoria.
Diseño común | Se aprovecha la especificación amplia ya acordada. A entrega el núcleo; implementar todo B para diciembre requiere reestimar.
Decisiones retomadas | Sintaxis similar a Haskell; recursión mutua; stack; snapshots por transición; valores canónicos y demanda WHNF/completa.
Especificación disponible | Se incorporan decisiones visibles del intercambio; no se recibió un archivo consolidado de la especificación técnica.
Viabilidad A | Posible pero ajustada, con 32–38 h en las semanas de implementación. Congelar alcance y escribir desde octubre.
Viabilidad B sola | El plan suma una carga total ≤36 h/semana. Es una estimación, sin garantía: hay que verificarla con velocidad real del primer mes.
Reparto B | I1: lenguaje/evaluadores/STG. I2: métricas/memoria/UI. Ambos: contratos/tests/experimentos/informe.
Horas por integrante | El promedio divide el total por 2. B también calcula carga de I1/I2 según responsables y reparte Ambos en partes iguales; hay semanas desiguales.
Fiestas y vacaciones | B reduce carga a 32 h (21–27/12), 16 h (28/12–03/01) y 24 h (04–10/01). Una ausencia mayor requiere reprogramar.
Recursión y PPS | Ambos incluyen comparación acotada C/Haskell: lineal, acumulador, listas y reutilización, además de las estrategias del modelo.
Validez experimental | Comparar métricas del intérprete entre estrategias. C/Haskell se comparan entre sí con entradas y demanda equivalentes; no equiparar pasos a segundos.
Dependencias | Son gates de integración. Runtime/UI/tests pueden avanzar con contratos; validar módulos antes de integrar. Las dependencias no se reprograman solas.
Uso del archivo | Celdas de horas y fechas editables. Totales y barras se recalculan; al mover actividades revisar fechas, dependencias y sobrecargas.
Contingencia | La reserva ya forma parte de la carga semanal. Usarla para demora o correcciones, no para agregar funciones.
Entrega académica | Las fechas indican finalización técnica de software/dataset/informe. Revisión de tutores y fecha de defensa se coordinan aparte.
Fuente del alcance | PropuestaA(1).md, §§18–24; PropuestaB(1).md, §§41–59; decisiones visibles de la especificación y pedido de recursión del tutor.
Base de estimación | Estimación nueva por actividad, no medición histórica. Revisar el 25/10 con parser, runtime y CBV implementados.

## Gantt A
Gantt A — cierre 2026-12-01
Horas proyecto | 274 |  | Reserva (h) | 26
Semanas con reserva incluida; cifras estimadas, no horas efectivamente registradas.
Inicio semana | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
Fin semana | [6 empty] | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-01
Carga total (h) | [6 empty] | 20 | 32 | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 8
Trabajo + correcciones (h) | [6 empty] | 20 | 30 | 34 | 34 | 36 | 32 | 32 | 26 | 4
Reserva (h) | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4
Carga Flor (1 integrante) | [6 empty] | 20 | 32 | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 8
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Dependencias | Horas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
A01 | Especificación técnica | Flor | 2026-10-05 | 2026-10-11 | — | 20 | 2026-10-11: 20
A02 | Lexer, parser y desugaring a Core | Flor | 2026-10-12 | 2026-10-18 | A01 | 18 | 2026-10-18: 18
A03 | Runtime común y control de ejecución | Flor | 2026-10-12 | 2026-10-25 | A01; integra A02 | 16 | 2026-10-18: 8; 2026-10-25: 8
A04 | Evaluador CBV | Flor | 2026-10-19 | 2026-10-25 | A02, A03 | 20 | 2026-10-25: 20
A05 | Evaluador call-by-need | Flor | 2026-10-26 | 2026-11-01 | A04 | 26 | 2026-11-01: 26
A06 | Listas y recursión | Flor | 2026-11-02 | 2026-11-08 | A05 | 20 | 2026-11-08: 20
A07 | Trazas y métricas comparables | Flor | 2026-11-02 | 2026-11-15 | A03; completa con A06 | 16 | 2026-11-08: 10; 2026-11-15: 6
A08 | Visualizador y grafo de heap | Flor | 2026-11-09 | 2026-11-22 | A05, A07 | 28 | 2026-11-15: 20; 2026-11-22: 8
A09 | Campaña experimental del modelo | Flor | 2026-11-16 | 2026-11-29 | A06, A07 | 18 | 2026-11-22: 14; 2026-11-29: 4
A10 | Recursión: contraste C y Haskell | Flor | 2026-11-16 | 2026-11-29 | A06; protocolo con A09 | 10 | 2026-11-22: 6; 2026-11-29: 4
A11 | Tests e integración continuos | Flor | 2026-10-12 | 2026-11-29 | Según módulo disponible | 26 |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4
A12 | Informe, análisis y documentación | Flor | 2026-10-12 | 2026-11-29 | Desde A01; resultados A09/A10 | 26 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
A13 | Revisión y entrega técnica | Flor | 2026-11-30 | 2026-12-01 | A08–A12 | 4 | 2026-12-01: 4
A14 | Reserva para imprevistos | Flor | 2026-10-12 | 2026-12-01 | Se consume donde sea necesario | 26 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4
Criterio de cierre por actividad
A01 | Cerrar sintaxis, Surface/AST/Core, ExecutionState, frames, demanda y métricas. Semana imputada a diseño, no a código.
A02 | Source → AST → Core. Errores de sintaxis y bindings, incluidos recursivos.
A03 | Heap, stack, environments, closures, step/snapshot, HALTED, errores y límites de ejecución.
A04 | Aplicación, operaciones y condicionales; primer evaluador validado.
A05 | Thunks, forcing, UpdateFrame, sharing y blackholes. Resultado canónico y observación según demanda.
A06 | Constructores, case, recursión mutua, map/take/folds e infinitas con demanda finita.
A07 | Pasos operacionales vs reducciones semánticas, aplicaciones, allocations, thunks y sharedResultHits; exportación.
A08 | Código, estado actual, stack, heap, métricas; step/previous/run/pause/reset y replay de snapshots.
A09 | Argumentos no usados, sharing, listas infinitas, folds y acumulación; mismo programa/entrada/demanda.
A10 | Cuatro patrones: lineal, acumulador, listas y reutilización. Scripts y tamaños acotados; registrar compilador/flags.
A11 | Tests semánticos, límites, errores, snapshot/replay y equivalencia de resultados finitos CBV/CBNeed.
A12 | Escritura incremental; tablas, gráficos, discusión, límites, README y referencias.
A13 | 30/11: revisar paquete. 01/12: versión final del software, datos e informe.
A14 | Horas libres presupuestadas para correcciones y demoras; no son funciones adicionales.

## Gantt B
Gantt B — cierre 2027-01-31
Horas proyecto | 550 |  | Reserva (h) | 58
Semanas con reserva incluida; cifras estimadas, no horas efectivamente registradas.
Inicio semana | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
Fin semana | [6 empty] | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
Carga total (h) | [6 empty] | 20 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 16 | 24 | 36 | 36 | 32
Trabajo + correcciones (h) | [6 empty] | 20 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 12 | 20 | 30 | 30 | 26
Reserva (h) | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
Promedio por integrante (2) | [6 empty] | 10 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8 | 12 | 18 | 18 | 16
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Dependencias | Horas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
B01 | Especificación técnica compartida | Ambos | 2026-10-05 | 2026-10-11 | — | 20 | 2026-10-11: 20
B02 | Lexer, parser y Core | I1 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | B01 | 18 | 2026-10-18: 18
B03 | Runtime, trazas y contratos | Ambos | 2026-10-12 | 2026-10-25 | B01; integra B02 | 16 | 2026-10-18: 8; 2026-10-25: 8
B04 | CBV | I1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | B02, B03 | 20 | 2026-10-25: 20
B05 | Call-by-need | I1 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | B04 | 26 | 2026-11-01: 26
B06 | Listas y recursión | I1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | B05 | 20 | 2026-11-08: 20
B07 | Instrumentación y métricas | I2 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | B03; completa con B06 | 22 | 2026-11-08: 10; 2026-11-15: 12
B08 | Visualizador base y heap graph | I2 | 2026-10-26 | 2026-11-29 | B03; integra B05/B07 | 50 | 2026-11-01: 4; 2026-11-15: 18; 2026-11-22: 20; 2026-11-29: 8
B09 | STG: lowering y representación | I1 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | B06; contrato B01 | 24 | 2026-11-22: 8; 2026-11-29: 16
B10 | STG: máquina e integración | I1 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | B09 | 30 | 2026-12-06: 18; 2026-12-13: 12
B11 | Call-by-name | I1 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | B05, B07 | 14 | 2026-12-06: 10; 2026-12-13: 4
B12 | Reachability y mark-and-sweep | I2 | 2026-12-07 | 2026-12-20 | B03, B07; contrato roots B10 | 32 | 2026-12-13: 12; 2026-12-20: 20
B13 | Lifetime y visualización de memoria | I2 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | B12 | 18 | 2026-12-20: 8; 2026-12-27: 10
B14 | Experimentos preliminares y base | Ambos | 2026-11-23 | 2027-01-10 | B06–B08 | 24 | 2026-11-29: 6; 2026-12-27: 8; 2027-01-10: 10
B15 | Recursión: contraste C y Haskell | Ambos | 2026-12-21 | 2027-01-17 | B06; protocolo B14 | 18 | 2026-12-27: 6; 2027-01-10: 8; 2027-01-17: 4
B16 | Campaña definitiva y dataset | Ambos | 2027-01-11 | 2027-01-17 | B10–B15 y estabilización | 24 | 2027-01-17: 24
B17 | Tests e integración continuos | Ambos | 2026-10-12 | 2027-01-24 | Según módulo disponible | 36 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4
B18 | Informe y análisis incremental | Ambos | 2026-10-12 | 2027-01-31 | Desde B01; dataset B16 | 70 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | 26 | 16
B19 | Documentación, demo y entrega | Ambos | 2027-01-25 | 2027-01-31 | B16–B18 | 10 | 2027-01-31: 10
B20 | Reserva para imprevistos | Ambos | 2026-10-12 | 2027-01-31 | Se consume donde sea necesario | 58 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
Carga I1 (h) | [6 empty] | 10 | 25 | 27 | 29 | 23 | 3 | 12 | 22 | 32 | 20 | 4 | 11 | 8 | 12 | 18 | 18 | 16
Carga I2 (h) | [6 empty] | 10 | 7 | 7 | 7 | 13 | 33 | 24 | 14 | 4 | 16 | 32 | 21 | 8 | 12 | 18 | 18 | 16
Criterio de cierre por actividad
B01 | Diseño común, incluido contrato Core/STG, lowerToStg, observe, estados, snapshots y métricas.
B02 | Source → AST → Core; sintaxis, desugaring, bindings y validación.
B03 | Heap, stack, environments, closures, ExecutionState, tracing y ejecución limitada.
B04 | Primer evaluador y observación canónica con modos de demanda.
B05 | Thunks, updates, sharing, blackholes y stack explícito.
B06 | Constructores, case, recursión mutua, map/take/folds e infinitas.
B07 | Métricas comparables, exportación y separación de reducciones y transiciones.
B08 | Paso/replay, source, expresión, stack, heap y métricas. Versión base demostrable 29/11.
B09 | lowerToStg sobre subconjunto acordado; closures, bindings, apps, constructors y case.
B10 | Ejecución del subconjunto STG y observe; comparar valores canónicos con Core y explicar diferencias operacionales.
B11 | Evaluación diferida sin actualización compartida; coste de reevaluaciones.
B12 | Roots correctas, recorrido, triggers y eventos; live/unreachable/collected, GC ON/OFF.
B13 | Creation/first-use/last-use/unreachable/collected, timeline y heap vivo vs asignado.
B14 | Validar protocolo y tamaños; smoke tests, GC y tres estrategias antes de campaña definitiva.
B15 | Lineal, acumulador, listas y reutilización; scripts reproducibles con flags, RTS y demanda documentados.
B16 | CBV/CBN/CBNeed, GC ON/OFF cuando aplica, Core/STG en subconjunto común. Dataset congelado 17/01.
B17 | Semántica, lowering, raíces y GC, replay y regresiones. Fiestas sin funcionalidad crítica nueva.
B18 | Método y arquitectura desde el inicio; análisis final 18–24/01 y cierre 25–31/01.
B19 | Software, dataset, scripts, README, guía, informe, anexos y demostración. Cierre técnico 31/01.
B20 | Contingencia explícita para bugs, integración, vacaciones y revisión. No agrega alcance.